| UỶ BAN TRUNG ƯƠNG MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM BAN THƯỜNG TRỰC Số: 584/KH-MTTW-BTT | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 09 tháng 8 năm 2022 |
| --- | --- |

KẾ HOẠCH

Tổ chức Hội nghị biểu dương Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã và Trưởng ban Công tác Mặt trận tiêu biểu toàn quốc giai đoạn 2017 - 2022

Căn cứ ý kiến chỉ đạo của đồng chí Thường trực Ban Bí thư tại Văn bản số 4036-CV/VPTW, ngày 14/6/2022 của Văn phòng Trung ương Đảng về việc tổ chức Hội nghị biểu dương Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã và Trưởng ban công tác Mặt trận tiêu biểu toàn quốc giai đoạn 2017-2022;

Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam ban hành Kế hoạch         tổ chức Hội nghị biểu dương Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã và Trưởng ban công tác Mặt trận tiêu biểu toàn quốc giai đoạn 2017-2022, nội dung cụ thể như sau:

- MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tiếp tục ghi nhận và khẳng định những đóng góp quan trọng của đội ngũ Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã và Trưởng ban công tác Mặt trận trong việc vận động các tầng lớp nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, phát huy kết quả đạt được, ngày càng làm tốt vai trò đại diện quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, không ngừng nâng cao vai trò cầu nối giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân, tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước và hệ thống chính trị, góp phần tích cực vào những thành tựu chung của đất nước.

- Tiếp tục tăng cường nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên về vai trò, vị trí của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, về tầm quan trọng của đội ngũ cán bộ Mặt trận ở cơ sở, về nhiệm vụ xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong công cuộc đổi mới đất nước, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc.

- Đây là dịp để cán bộ Mặt trận cơ sở giao lưu, trao đổi, học tập kinh nghiệm, nhằm nhân rộng các tấm gương tiêu biểu xuất sắc, các mô hình hay, cách làm mới sáng tạo, hiệu quả trong công tác Mặt trận. Biểu dương Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã và Trưởng ban công tác Mặt trận tiêu biểu toàn quốc, là hoạt động thiết thực kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam - Ngày Truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2022).

2. Yêu cầu

- Tổ chức Hội nghị biểu dương đảm bảo trang trọng, thiết thực, hiệu quả, chu đáo, an toàn và tiết kiệm.

- Cá nhân được lựa chọn biểu dương toàn quốc là những điển hình tiêu biểu xuất sắc được lựa chọn từ cơ sở, có ảnh hưởng, tác động lan tỏa trong xã hội; đảm bảo cơ cấu, thành phần vùng, miền, giới tính, người uy tín trong cộng đồng các dân tộc thiểu số.

- Sau Hội nghị biểu dương tạo được không khí vui tươi, phấn khởi, tạo động lực để cán bộ Mặt trận không ngừng cống hiến, nâng cao trách nhiệm, hết lòng vì công việc; tiếp tục đóng góp trí tuệ và công sức trong việc vận động, tập hợp xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ THÀNH PHẦN

1. Thời gian: Dự kiến tổ chức trong 3,5 ngày, từ ngày 03-06/11/2022 (Nhân dịp kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam - Ngày Truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2022).

2. Địa điểm:

- Hội nghị biểu dương: Dự kiến tại Khách sạn La Thành, số 226 Vạn Phúc, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

- Các hoạt động khác: Gặp mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, thăm Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhà Quốc Hội, Khu di tích lịch sử Đền Hùng (tỉnh Phú Thọ).

3. Thành phần: Dự kiến 530 đại biểu (không tính phóng viên báo chí, truyền hình).

3.1. Đại biểu khách mời Trung ương và các tỉnh, thành phố: dự kiến 104 đại biểu

- Đại diện lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

- Các vị Ủy viên Đoàn Chủ tịch (đang sinh sống, công tác tại Hà Nội); Ban Thường trực và Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

- Đại diện Tỉnh ủy, Thành ủy, UBND, Đoàn đại biểu Quốc hội của một số tỉnh, thành phố.

- Đại diện lãnh đạo Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương.

- Đại diện lãnh đạo các cơ quan Trung ương: Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Quốc hội.

- Đại diện lãnh đạo các ban của Đảng: Ban Tuyên giáo, Ban Tổ chức, Ban Dân vận, Ban Kinh tế, Ban Nội chính, Ban Đối ngoại, Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

- Đại diện các Bộ, ngành: Bộ Công an, Bộ Văn hóa, TT&DL, Bộ Tài chính, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Y tế, Bộ Nội vụ, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài tiếng nói Việt Nam, Báo Nhân dân, Thông tấn xã Việt Nam.

- Đại diện lãnh đạo một số tổ chức thành viên ở Trung ương.

- Đại diện lãnh đạo các ban, đơn vị, Thường trực Đảng ủy, Công đoàn, Đoàn Thanh niên cơ quan Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

- Trợ lý (Thư ký) lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

3.2. Đại biểu địa phương: dự kiến 426 đại biểu

- Đại biểu được biểu dương tại Hội nghị (300 đại biểu): Có phụ lục 1 kèm theo về tiêu chuẩn và bảng phân bổ đại biểu cho từng tỉnh, thành phố.

- Đại biểu đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh, thành phố (126 đại biểu): Mỗi tỉnh, thành phố 02 đại biểu (Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch và cán bộ phụ trách công tác thi đua, khen thưởng của cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, thành phố).

III. NỘI DUNG

1. Chương trình của Hội nghị

1.1. Ngày thứ nhất: ngày 03/11/2022 (thứ Năm)

Buổi chiều: Từ 13h00 đón tiếp các đoàn đại biểu (tại Khách sạn La Thành, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội).

1.2. Ngày thứ hai: 04/11/2022 (thứ Sáu)

- Buổi sáng: Tổ chức báo công và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm Bắc Sơn; thăm Khu di tích nơi Bác ở và làm việc, thăm Bảo tàng Hồ Chí Minh, thăm tòa nhà Quốc hội.

- Buổi chiều: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước gặp mặt các đại biểu được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

- Buổi tối: Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam mời cơm thân tại Khách sạn La Thành.

1.3. Ngày thứ ba: 05/11/2022 (thứ Bảy)

- Buổi sáng: Đại biểu đi thăm Khu di tích lịch sử Đền Hùng, tỉnh Phú Thọ.

- Buổi chiều: Đại biểu tham gia Tổng duyệt chương trình.

1.4. Ngày thứ tư: 06/11/2022 (Chủ nhật)

- Buổi sáng: Chương trình Hội nghị chính thức (được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 - Đài Truyền hình Việt Nam - có kịch bản riêng).

(1) Văn nghệ chào mừng.

(2) Chào cờ.

(3) Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.

(4) Báo cáo biểu dương thành tích của Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã và Trưởng ban công tác Mặt trận tiêu biểu toàn quốc giai đoạn 2017 - 2022.

(5) Chiếu phim phóng sự về các gương điển hình tiêu biểu xuất sắc có mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả cao.

(6) Giao lưu với điển hình kết hợp văn nghệ.

(7) Biểu dương khen thưởng.

(8) Phát biểu của lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

(9) Phát động phong trào thi đua giai đoạn 2022-2027 của Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

(10) Chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

- Buổi chiều: Đại biểu lựa chọn tham quan tự do một số địa điểm, di tích tại thủ đô Hà Nội: Hoàng thành Thăng Long, Phủ Tây Hồ, chùa Trấn Quốc, Đền Ngọc Sơn, Đền Quán Thánh, Văn miếu Quốc Tử Giám, Nhà tù Hỏa Lò, Cột cờ Hà Nội và Bảo tàng Lịch sử Quân đội, Bảo tàng Phụ nữ, Bảo tàng Dân tộc học...

2. Các hoạt động tuyên truyền về Hội nghị biểu dương

- Xây dựng TRAILER tuyên truyền những tấm gương điển hình xuất sắc để phát sóng 05 số trước hoặc sau Bản tin Thời sự 19h00 trên Đài truyền hình Việt Nam, 05 số trên Đài tiếng nói Việt Nam trước, trong và sau thời gian diễn ra Hội nghị.

- Xây dựng Kỷ yếu Hội nghị; sách, ảnh tuyên truyền về Hội nghị và các gương điển hình là Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã và Trưởng ban công tác Mặt trận tiêu biểu toàn quốc giai đoạn 2017-2022.

- Gặp mặt phóng viên báo chí cung cấp các thông tin phục vụ công tác truyền thông.

- Xây dựng các cụm Pano, Băng rôn, cờ phướn tuyên truyền về Hội nghị tại trụ sở cơ quan, Khách sạn La Thành và Lễ báo công tại Lăng Bác.

IV. KHEN THƯỞNG

1. Hình thức khen thưởng

- Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho: 63 đại biểu (Mỗi tỉnh, thành phố chọn 01 đại biểu xuất sắc tiêu biểu nhất trong số các đại biểu được lựa chọn biểu dương khen thưởng để đề nghị tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ).

- Bằng khen của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho: 237 đại biểu.

2. Tiêu chuẩn khen thưởng

2.1. “Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ” tặng cho đại biểu gương mẫu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đạt các tiêu chuẩn sau:

- Trong thời gian công tác từ 05 năm (giai đoạn 2017-2022) có thành tích xuất sắc tiêu biểu tạo được sự chuyển biến trong việc tổ chức thực hiện hiệu quả các nội dung Chương trình hành động của Mặt trận, đặc biệt là trong các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Mặt trận chủ trì, các hoạt động tự quản tại cộng đồng dân cư; có mô hình hoạt động hiệu quả cao; có cách làm sáng tạo cần được phổ biến và nhân rộng trong xã hội.

- Đã được tặng thưởng Bằng khen của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam hoặc Bằng khen của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố.

2.2. “Bằng khen của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam” tặng cho đại biểu gương mẫu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đạt các tiêu chuẩn sau:

- Trong thời gian công tác từ 05 năm (giai đoạn 2017-2022) có thành tích xuất sắc tạo được sự chuyển biến trong việc tổ chức thực hiện hiệu quả các nội dung Chương trình hành động của Mặt trận, đặc biệt là trong các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Mặt trận chủ trì, các hoạt động tự quản tại cộng đồng dân cư; có mô hình hoạt động hiệu quả cao; có cách làm sáng tạo cần được phổ biến và nhân rộng trong xã hội.

- Đã được tặng Bằng khen của Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp tỉnh, thành phố.

3. Hồ sơ đề nghị khen thưởng

- Hồ sơ đề nghị tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ gồm có 03 bộ (bản chính): (1) Tờ trình của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố; (2) Biên bản họp xét khen thưởng của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố; (3) báo cáo thành tích (mẫu 1); (4) báo cáo tóm tắt thành tích (7-10 dòng) (mẫu 2); (5) Danh sách trích ngang thành tích (mẫu 3) và kèm theo 01 ảnh chân dung (cỡ 4x6, nền trắng, File ảnh gốc và hồ sơ khen thưởng định dạng PDF, Word) của cá nhân được đề nghị khen thưởng. Báo cáo thành tích và báo cáo tóm tắt thành tích phải có ý kiến xác nhận của Ủy ban nhân dân và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, thành phố.

- Hồ sơ đề nghị tặng thưởng Bằng khen của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam gồm có 01 bộ (bản chính): (1) Tờ trình của Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, thành phố; (2) Biên bản họp xét khen thưởng của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, thành phố; (3) Báo cáo thành tích (mẫu 1); (4) Báo cáo tóm tắt thành tích (7-10 dòng) (mẫu 2); (5) Danh sách trích ngang thành tích (mẫu 3) và kèm theo 01 ảnh chân dung (cỡ 4x6, nền trắng, File ảnh gốc và hồ sơ khen thưởng định dạng PDF, Word) của cá nhân được đề nghị biểu dương khen thưởng. Báo cáo thành tích và báo cáo tóm tắt thành tích phải có ý kiến xác nhận của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, thành phố.

4. Thời hạn

Hồ sơ đề nghị gửi về Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam (qua Ban Tổ chức - Cán bộ) số 46 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội, trước ngày 10/9/2022.

V. KINH PHÍ

Từ nguồn ngân sách chi thường xuyên của cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam năm 2022 và nguồn xã hội hóa (có dự toán kinh phí riêng).

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam

Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam thành lập Ban Chỉ đạo tổ chức Hội nghị và các Tiểu ban tham mưu giúp việc Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Hội nghị.

Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam gửi văn bản đến các Tỉnh ủy, Thành ủy, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về Kế hoạch tổ chức Hội nghị; liên hệ các cơ quan Trung ương đề nghị phối hợp để đảm bảo các điều kiện tổ chức Hội nghị.

2. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh, thành phố

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh, thành phố lựa chọn cử đại biểu tiêu biểu tham dự Hội nghị đúng quy định của Kế hoạch này và hỗ trợ đại biểu về dự Hội nghị.

Phối hợp cùng Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố chọn 01 đại biểu xuất sắc tiêu biểu nhất trong số các đại biểu được biểu dương khen thưởng để đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng thưởng Bằng khen. Lựa chọn đại biểu để đề nghị tặng Bằng khen của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Xây dựng báo cáo biểu dương đánh giá về thành tích, sự đóng góp của Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã và Trưởng ban công tác Mặt trận thuộc tỉnh, thành phố trong trong quá trình vận động các tầng lớp nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, phát huy vai trò đại diện quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, vai trò cầu nối giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân, tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước và hệ thống chính trị, góp phần tích cực vào những thành tựu chung của địa phương, của đất nước; xây dựng phóng sự gương điển hình thời lượng không quá 10 phút ghi hình ảnh, quang cảnh đại biểu được biểu dương trả lời phóng viên chia sẻ về thành tích đạt được hoặc mô hình, cách làm hay, hiệu quả (nếu có) gửi về Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam (qua Ban Tổ chức - Cán bộ) trước ngày 10/9/2022 để lựa chọn xây dựng phóng sự tổng hợp.

Hướng dẫn đại biểu tiêu biểu được lựa chọn, cử tham dự Hội nghị chuẩn bị báo cáo thành tích để phục vụ việc khen thưởng. Trên cơ sở báo cáo thành tích của đại biểu, Ban tổ chức Hội nghị sẽ lựa chọn một số đại biểu để phát biểu tham luận, giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm tại Hội nghị.

Hoàn thiện hồ sơ đề nghị khen thưởng theo quy định gửi về Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam (qua Ban Tổ chức - Cán bộ), đồng thời hồ sơ và File ảnh chân dung gửi vào hòm thư điện tử Email: thiduakhenthuongmttw@gmail.com trước ngày 10/9/2022. (Ghi rõ họ và tên, năm sinh, chức vụ, dân tộc, tôn giáo, địa chỉ tỉnh, thành phố, số điện thoại).

VII. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN (có phụ lục 2 kèm theo)

Trên đây là Kế hoạch tổ chức Hội nghị biểu dương Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã và Trưởng ban công tác Mặt trận tiêu biểu toàn quốc giai đoạn 2017-2022, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đề nghị Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh, thành phố tổ chức thực hiện. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vấn đề phát sinh hay vướng mắc, đề nghị liên hệ với Ban Tổ chức - Cán bộ cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (trực tiếp đồng chí Dương Thị Thủy, Phó Trưởng Ban Tổ chức - Cán bộ: Điện thoại di động: 0983.667.074; Điện thoại cố định: 024.38.265.685) để tổng hợp, báo cáo Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xem xét, quyết định.

| Nơi nhận: - Thường trực Ban Bí thư TW Đảng (để b/cáo); - Hội đồng TĐ-KT Trung ương (để b/cáo); - Ban TĐ-KT Trung ương (để p/h); - Văn phòng TW Đảng; Văn phòng Chủ tịch nước; Văn phòng Chính phủ; Văn phòng Quốc hội (để p/h); - Đài Truyền hình Việt Nam, Đài tiếng nói Việt Nam (để p/h); - Các Hội: TW Hội LH Phụ nữ Việt Nam; TW Hội Nông dân Việt Nam; TW Hội Cựu chiến binh Việt Nam; TW Hội Người cao tuổi Việt Nam (để biết); - Ban Bảo vệ sức khỏe Trung ương (để p/h); - Tỉnh ủy-Thành ủy-UBND các tỉnh, thành phố (để p/h); -UBMTTQVN các tỉnh, thành phố (để thực hiện); - Hội đồng TĐ-KT UBTWMTTQVN; - Ban Thường trực MTTW; - Các ban, đơn vị MTTW; - Lưu: VT, Ban TCCB. | TM. BAN THƯỜNG TRỰC PHÓ CHỦ TỊCH-TỔNG THƯ KÝ (Đã ký) Lê Tiến Châu |
| --- | --- |

PHỤ LỤC 2

TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

(Kèm theo Kế hoạch số 584/KH-MTTW-BTT ngày 09/8/2022

của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam)

| Stt | Nội dung công việc | Cơ quan chủ trì | Cơ quan phối hợp | Thời hạn hoàn thành |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ban hành Kế hoạch tổ chức Hội nghị biểu dương Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã và Trưởng ban công tác Mặt trận tiêu biểu toàn quốc giai đoạn 2017-2022. | Ban Thường trực UBTWMTTQVN |  | Tháng 8/2022 |
| 2 | Lập, thẩm định và phê duyệt dự toán kinh phí tổ chức Hội nghị. | Ban Thường trực UBTWMTTQVN | Bộ Tài chính | Tháng 8/2022 |
| 3 | Thành lập Ban Chỉ đạo tổ chức Hội nghị và các Tiểu ban. | Ban Thường trực UBTWMTTQVN | Các cơ quan có liên quan | Tháng 8/2022 |
| 4 | Hướng dẫn, lựa chọn 63 đại biểu xuất sắc tiêu biểu nhất đại diện cho 63 tỉnh, thành phố để đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen. | Ban Thường trực UBTWMTTQVN | Ban Thi đua - Khen thưởng TW; UBND- UBMTTQVN các tỉnh, thành phố; các cơ quan liên quan | Đầu tháng 8/2022 |
| 5 | Lựa chọn cử đại biểu tiêu biểu tham dự Hội nghị; hoàn thiện hồ sơ đề nghị khen thưởng. | Ban Thường trực UBMTTQVN các tỉnh, thành phố | UBND các tỉnh, thành phố và các cơ quan liên quan | Xong trước ngày 10/9/2022 |
| 6 | Họp xét các hình thức khen thưởng. | Ban Thường trực-Hội đồng TĐ-KT UBTWMTTQVN | Ban Chỉ đạo tổ chức Hội nghị | Xong trước ngày 30/9/2022 |
| 7 | Xây dựng TRAILER những tấm gương điển hình xuất sắc để tuyên truyền phát sóng; Kế hoạch và tổ chức triển khai công tác tuyên truyền phục vụ Hội nghị. | Ban Thường trực UBTWMTTQVN | Đài truyền hình Việt Nam và một số địa phương | Trong tháng 9/2022 |
| 8 | Xây dựng Kỷ yếu Hội nghị; sách, ảnh tuyên truyền về Hội nghị và các gương điển hình là Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã và Trưởng ban công tác Mặt trận tiêu biểu toàn quốc giai đoạn 2017-2022. | Ban Thường trực UBTWMTTQVN | Ban Thường trực UBMTTQVN các tỉnh, thành phố và các cơ quan liên quan | Xong trước ngày 10/10/2022 |
| 9 | Xây dựng kịch bản, chương trình tổ chức Hội nghị; duyệt phim phóng sự về các gương điển hình tiêu biểu xuất sắc; lựa chọn điển hình để giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm tại Hội nghị. | Ban Chỉ đạo tổ chức Hội nghị | Đài truyền hình Việt Nam và Ban Thường trực UBMTTQVN một số tỉnh, thành phố | Xong trước ngày 10/10/2022 |
| 10 | Xây dựng kịch bản chương trình các hoạt động ngoại khóa (viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, thăm nhà sàn, Bảo tàng Hồ Chí Minh, nhà Quốc hội; gặp mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước; thăm Khu di tích lịch sử Đền Hùng). | Ban Chỉ đạo tổ chức Hội nghị | Ban quản lý di tích Lăng; Văn phòng TW Đảng-Chủ tịch nước-Chính phủ-Quốc hội; Tỉnh ủy-UBND-UBMTTQVN tỉnh Phú Thọ và các cơ quan liên quan | Xong trước ngày 15/10/2022 |
| 11 | Xây dựng kịch bản văn nghệ biểu diễn tại Hội nghị | Ban Chỉ đạo tổ chức Hội nghị | Đài Truyền hình Việt Nam | Xong trước ngày 15/10/2022 |
| 12 | Xây dựng kịch bản trao thưởng tại Hội nghị | Ban Chỉ đạo tổ chức Hội nghị | Đài Truyền hình Việt Nam | Xong trước ngày 30/10/2022 |
| 13 | Hoàn thành dự thảo Bài phát biểu của lãnh đạo Đảng, Nhà nước; nội dung phát động thi đua của Chủ tịch UBTWMTTQVN | Ban Chỉ đạo tổ chức Hội nghị | Trợ lý, Thư ký của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc | Xong trước ngày 30/10/2022 |
| 14 | Xây dựng kế hoạch tổ chức đón tiếp, bố trí chỗ ăn nghỉ cho các đại biểu | Ban Chỉ đạo tổ chức Hội nghị | Khách sạn La Thành và các cơ quan liên quan | Xong trước ngày 15/10/2022 |
| 15 | Xây dựng kế hoạch đảm bảo công tác an ninh, an toàn cho đại biểu và các hoạt động của Hội nghị | Ban Chỉ đạo tổ chức Hội nghị | UBND-UBMTTQVN thành phố Hà Nội | Xong trước ngày 15/10/2022 |
| 16 | Xây dựng kế hoạch công tác đảm bảo sức khỏe, vệ sinh, an toàn thực phẩm cho đại biểu tại nơi nghỉ, hội trường.... nơi diễn ra Hội nghị | Ban Chỉ đạo tổ chức Hội nghị | Ban Bảo vệ sức khỏe Trung ương; UBND-UBMTTQVN thành phố Hà Nội và các cơ quan liên quan | Xong trước ngày 15/10/2022 |
| 17 | Tổ chức gặp mặt phóng viên báo chí cung cấp các thông tin phục vụ công tác truyền thông về Hội nghị | Ban Thường trực UBTWMTTQVN | Ban Chỉ đạo tổ chức Hội nghị | Trước 10 ngày tổ chức Hội nghị |
| 18 | Hoàn thành các công tác chuẩn bị tổ chức Hội nghị, phát hành sổ tay thông tin phục vụ Hội nghị | Ban Chỉ đạo tổ chức Hội nghị | Các Tiểu ban | Trước 05 ngày tổ chức Hội nghị |
| 19 | Họp Ban Thường trực rà soát tổng thể công tác tổ chức Hội nghị | Ban Thường trực UBTWMTTQVN | Ban Chỉ đạo tổ chức Hội nghị và các cơ quan liên quan | Trước 03 ngày tổ chức Hội nghị |
| 20 | Tổng duyệt chương trình | Ban Thường trực UBTWMTTQVN | Ban Chỉ đạo tổ chức Hội nghị và các cơ quan liên quan | Chiều ngày 05/11/2022 |
| 21 | Giải quyết, tham mưu giải quyết các vấn đề phát sinh trước, trong và sau Hội nghị | Ban Thường trực UBTWMTTQVN | Ban Chỉ đạo tổ chức Hội nghị; các cơ quan liên quan; UBND-UBMTTQVN các tỉnh, thành phố | Trước, trong và sau Hội nghị |

---------------------------------